## 実行予算書
実行予算書（テンプレート）
プロジェクトコード | J-2026-001 |  | 契約金額（売上） | 33000000
プロジェクト名 | 〇〇社 基幹システム改修
顧客名 | 〇〇株式会社
期間 | 2026/11/01〜2027/04/30
責任者（PM） | （氏名）
作成日 | 2026/10/21
承認者 | （氏名）
区分 | 費目 | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 実行予算 | 見積原価 | 見積との差 | 構成比
労務費 | 要件定義 |  | 300 | 時間 | 8000 |  | 2600000
労務費 | 設計 |  | 600 | 時間 | 7000 |  | 4400000
労務費 | 製造（開発） |  | 1200 | 時間 | 6000 |  | 7600000
労務費 | テスト |  | 700 | 時間 | 6000 |  | 4500000
労務費 | 移行・導入 |  | 150 | 時間 | 7000 |  | 1100000
労務費 | プロジェクト管理 |  | 400 | 時間 | 9000 |  | 3600000
外注費 | 外注費 | 一部機能の開発委託 | 1 | 式 | 3000000 |  | 3000000
経費 | ライセンス・開発環境 | クラウド・ツール利用料 | 1 | 式 | 600000 |  | 600000
予備費 | 予備費 | 仕様変更・手戻りへの備え | 1 | 式 | 1300000 |  | 1000000
原価合計
予定粗利（契約金額−原価合計）
予定粗利率
※黄色のセルに入力します。実行予算＝数量×単価で自動計算されます。見積原価との差がマイナスの行は、見積より原価が増えている費目です。

## 予実管理（着地見込み）
実行予算の予実管理と着地見込み
費目 | 実行予算 | 実績（累計） | 残作業の見込み | 着地見込み | 差異（実行予算−着地） | 消化率
要件定義 |  | 2400000 | 0
設計 |  | 4200000 | 300000
製造（開発） |  | 3600000 | 4200000
テスト |  | 0 | 4600000
移行・導入 |  | 0 | 1100000
プロジェクト管理 |  | 1800000 | 1900000
外注費 |  | 1200000 | 1900000
ライセンス・開発環境 |  | 300000 | 300000
予備費 |  | 0 | 1000000
合計
着地見込みの粗利
着地見込みの粗利率
※実績と残作業の見込みを毎月入力すると、着地見込みと実行予算との差異が自動で計算されます。数値は説明のための例です。