## プロジェクト収支一覧
プロジェクト収支管理表（一覧）
単位：万円。黄色のセルに入力します。着地原価＝実績原価＋残作業の見込み。数値は説明のための例です。 | [10 empty] | 粗利率アラート基準 | 10%
コード | プロジェクト名 | 種別 | 受注金額 | 予算原価 | 予算粗利 | 予算粗利率 | 実績原価（累計） | 残作業の見込み | 着地原価 | 着地粗利 | 着地粗利率 | 予算との差（粗利） | 原価消化率 | 進捗率 | 判定
P-001 | 基幹システム改修 | 受託開発 | 3000 | 2400 |  |  | 1600 | 800 | [5 empty] | 65%
P-002 | コーポレートサイト | Web制作 | 800 | 600 |  |  | 520 | 180 | [5 empty] | 70%
P-003 | 業務改革支援 | コンサル | 1200 | 840 |  |  | 300 | 520 | [5 empty] | 35%
P-004 | システム保守（年間） | 保守運用 | 1800 | 1440 |  |  | 900 | 600 | [5 empty] | 50%
P-005 | 展示会出展 | イベント | 2000 | 1700 |  |  | 1750 | 250 | [5 empty] | 85%
合計
※原価消化率（実績原価÷着地原価）が進捗率を大きく上回る案件は、原価超過の兆候です。判定：着地粗利がマイナス＝赤字、着地粗利率が基準未満＝要注意、予算より粗利が減少＝悪化。

## 案件別収支表
案件別のプロジェクト収支表（月次・予算と実績）
プロジェクトコード | P-001 |  | 時間単価（労務費の原価単価・円） |  |  | 8500
プロジェクト名 | 基幹システム改修
受注金額（万円） | 3000
期間 | 2026年11月〜2027年4月
PM | （氏名）
項目 | 区分 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計
工数（時間） | 予算 | 300 | 500 | 600 | 500 | 350 | 150
工数（時間） | 実績 | 330 | 600 | 703
外注費（万円） | 予算 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0
外注費（万円） | 実績 | 0 | 60 | 120
経費（万円） | 予算 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
経費（万円） | 実績 | 12 | 9 | 11
労務費（万円）＝工数×単価 | 予算
労務費（万円）＝工数×単価 | 実績
原価合計（万円） | 予算
原価合計（万円） | 実績
予算粗利（万円）
実績原価（累計・万円）
残作業の見込み（万円） |  | 800
着地原価（万円）
着地粗利（万円）
着地粗利率
※予算と実績を同じ単位・同じ月で並べ、月末に「残作業の見込み」を更新して着地を確認します。数値は説明のための例です。